## 📅 Gantt Chart
Thesis Project Plan — ML+LLM Campus SIEM (มีนาคม 2026 – กุมภาพันธ์ 2027)
Phase | งาน / Deliverable | เริ่ม | สิ้นสุด | สถานะ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.
[5 empty] | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | 2027/01 | 2027/02
Phase 1 Foundation | ติดตั้ง LM Studio + Qwen3.5 บน Mac Mini | มี.ค. | มี.ค. | TODO | bar: 2026/03
| Docker Compose stack (Graylog+OpenSearch+OpenCTI) | มี.ค. | เม.ย. | TODO | bar: 2026/03 to 2026/04
| PoC: PA-5220 → Graylog → OpenSearch → LLM end-to-end | มี.ค. | เม.ย. | TODO | bar: 2026/03 to 2026/04
| ขอ VM spec + approved software list จากสำนักคอมฯ | มี.ค. | เม.ย. | TODO | bar: 2026/03 to 2026/04
| วัด log volume จริง PA-5220 + AD (1–2 สัปดาห์) | เม.ย. | เม.ย. | TODO | bar: 2026/04
Phase 2 Dataset | สร้าง simulated campus log 50,000 records (Python) | พ.ค. | มิ.ย. | TODO | bar: 2026/05 to 2026/06
| inject 5 attack scenarios ≤5% rate | พ.ค. | พ.ค. | TODO | bar: 2026/05
| ดาวน์โหลด CICIDS-2017 + UNSW-NB15 (external val) | พ.ค. | พ.ค. | TODO | bar: 2026/05
| split 60/20/20 stratified + IP anonymize (SHA-256) | พ.ค. | มิ.ย. | TODO | bar: 2026/05 to 2026/06
| enrich.py — GraphQL → OpenCTI IoC match | พ.ค. | มิ.ย. | TODO | bar: 2026/05 to 2026/06
| feature_extractor.py — 9 features + SMOTE | มิ.ย. | มิ.ย. | TODO | bar: 2026/06
| label_builder.py — confidence → label + weight | มิ.ย. | มิ.ย. | TODO | bar: 2026/06
| opencti_to_chromadb.py — STIX 2.x → RAG hybrid | มิ.ย. | มิ.ย. | TODO | bar: 2026/06
Phase 3 ML Exp. | Isolation Forest (scikit-learn + SHAP) | ก.ค. | ส.ค. | TODO | bar: 2026/07 to 2026/08
| Autoencoder (PyTorch + Integrated Gradients) | ก.ค. | ส.ค. | TODO | bar: 2026/07 to 2026/08
| Random Forest (sample_weight=CTI_conf + SHAP) | ก.ค. | ส.ค. | TODO | bar: 2026/07 to 2026/08
| Ensemble Fusion Layer (weight calibration per attack) | ส.ค. | ส.ค. | TODO | bar: 2026/08
| วัด M1a: Precision/Recall/F1/AUC-ROC (per-model + ensemble) | ส.ค. | ส.ค. | TODO | bar: 2026/08
| วัด M1b: MTTD inject→detect (seconds) | ส.ค. | ส.ค. | TODO | bar: 2026/08
Phase 4 LLM+RAG | ออกแบบ structured Thai prompt + chain-of-thought | ก.ย. | ก.ย. | TODO | bar: 2026/09
| ChromaDB hybrid retrieval (dense + BM25 + rerank) | ก.ย. | ต.ค. | TODO | bar: 2026/09 to 2026/10
| วัด M_RAG: retrieval precision@3 (OpenCTI STIX) | ต.ค. | ต.ค. | TODO | bar: 2026/10
| วัด M2: RAGAS faithfulness = 1 − hallucination rate | ต.ค. | ต.ค. | TODO | bar: 2026/10
| M3: expert rating 1–5 จาก 5 ผู้เชี่ยวชาญ | ต.ค. | ต.ค. | TODO | bar: 2026/10
Phase 5 A/B Test | หา analyst ≥15 คน + เตรียม 20 alert cases | พ.ย. | พ.ย. | TODO | bar: 2026/11
| run blinded study: Group A (raw ML) vs Group B (LLM) | พ.ย. | พ.ย. | TODO | bar: 2026/11
| วัด M4: triage time, t-test, Cohen's d | พ.ย. | พ.ย. | TODO | bar: 2026/11
Phase 6 เขียน Thesis | บทที่ 1–2: Introduction + Literature Review | ธ.ค. | ธ.ค. | TODO | bar: 2026/12
| บทที่ 3: Methodology (4-layer architecture) | ธ.ค. | ม.ค. | TODO | bar: 2026/12 to 2027/01
| บทที่ 4–6: ML / LLM / A/B Results | ธ.ค. | ม.ค. | TODO | bar: 2026/12 to 2027/01
| บทที่ 7–8: Discussion + Conclusion | ม.ค. | ม.ค. | TODO | bar: 2027/01
| ส่ง draft รอบแรกให้อาจารย์ | ม.ค. | ม.ค. | TODO | bar: 2027/01
Phase 7 Defense | แก้ตาม feedback อาจารย์ | ก.พ. | ก.พ. | TODO | bar: 2027/02
| เตรียม defense slides (ใช้ diagram ที่มีแล้ว) | ก.พ. | ก.พ. | TODO | bar: 2027/02
| ซ้อม defense | ก.พ. | ก.พ. | TODO | bar: 2027/02
| 🎯 THESIS DEFENSE | ก.พ. | ก.พ. | 🎯 MILESTONE | bar: 2027/02

## ✅ Task Tracker
Task Tracker — Thesis ML+LLM Campus SIEM
Phase | งาน | เดือนเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | % เสร็จ | หมายเหตุ / Blocker | Deliverable
Phase 1 Foundation | ติดตั้ง LM Studio + Qwen3.5 บน Mac Mini | มี.ค. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | Qwen3.5 inference test
| Docker Compose: Graylog+OpenSearch+OpenCTI+ChromaDB | มี.ค.–เม.ย. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | Stack รันได้
| PoC: PA-5220 → Graylog → LLM end-to-end | เม.ย. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | PoC demo
| ขอ VM spec + approved software list | มี.ค.–เม.ย. 26 | สำนักคอมฯ | BLOCKER | 0% | รอ approved list | ได้ VM spec จริง
| หารือ PDPA 90d→1yr กับฝ่ายกฎหมาย | เม.ย. 26 | อาจารย์/กฎหมาย | BLOCKER | 0% | รอ policy | PDPA policy ชัดเจน
Phase 2 Dataset | สร้าง simulated campus log 50,000 records | พ.ค.–มิ.ย. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | dataset.csv
| inject 5 attack scenarios ≤5% rate | พ.ค. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | labeled ground truth
| ดาวน์โหลด CICIDS-2017 + UNSW-NB15 | พ.ค. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | external val datasets
| split 60/20/20 stratified + IP anonymize | พ.ค.–มิ.ย. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | train/val/test splits
| เขียน enrich.py + feature_extractor.py | มิ.ย. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | feature_matrix.csv
| เขียน label_builder.py + opencti_to_chromadb.py | มิ.ย. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | RAG vector store
Phase 3 ML Exp. | Train Isolation Forest + SHAP | ก.ค.–ส.ค. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | ISO model + SHAP values
| Train Autoencoder (PyTorch) + Integrated Gradients | ก.ค.–ส.ค. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | AE model
| Train Random Forest + sample_weight=CTI_conf | ก.ค.–ส.ค. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | RF model
| Implement Ensemble Fusion Layer | ส.ค. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | Ensemble pipeline
| วัด M1a: Precision/Recall/F1/AUC-ROC | ส.ค. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | M1a results table
| วัด M1b: MTTD (inject→detect seconds) | ส.ค. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | M1b results
Phase 4 LLM+RAG | ออกแบบ Thai prompt template + chain-of-thought | ก.ย. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | prompt_template.txt
| ChromaDB hybrid retrieval (dense+BM25+rerank) | ก.ย.–ต.ค. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | retrieval pipeline
| วัด M_RAG: retrieval precision@3 | ต.ค. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | M_RAG score
| วัด M2: RAGAS faithfulness score | ต.ค. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | M2 score
| M3: expert rating 1–5 จาก 5 ผู้เชี่ยวชาญ | ต.ค. 26 | ผู้เชี่ยวชาญ | TODO | 0% | ต้องหาผู้เชี่ยวชาญ 5 คน | M3 score
Phase 5 A/B Test | หา analyst ≥15 คน + เตรียม 20 alert cases | พ.ย. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% | ต้องหา analyst | study protocol
| run blinded study Group A vs Group B | พ.ย. 26 | นักศึกษา/Analyst | TODO | 0% |  | raw triage data
| วิเคราะห์ M4: t-test + Cohen's d | พ.ย. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | M4 statistical results
Phase 6 เขียน Thesis | บทที่ 1–2: Intro + Lit Review | ธ.ค. 26 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | Ch1-2 draft
| บทที่ 3: Methodology | ธ.ค.–ม.ค. 27 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | Ch3 draft
| บทที่ 4–6: Results (ML/LLM/A/B) | ธ.ค.–ม.ค. 27 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | Ch4-6 draft
| บทที่ 7–8: Discussion + Conclusion | ม.ค. 27 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | Ch7-8 draft
| ส่ง draft รอบแรกให้อาจารย์ | ม.ค. 27 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | Thesis draft v1
Phase 7 Defense | แก้ตาม feedback อาจารย์ | ก.พ. 27 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | Thesis draft v2
| เตรียม defense slides | ก.พ. 27 | นักศึกษา | TODO | 0% |  | defense deck
| ซ้อม defense กับอาจารย์ | ก.พ. 27 | นักศึกษา/อาจารย์ | TODO | 0%
| 🎯 THESIS DEFENSE | ก.พ. 27 | คณะกรรมการ | MILESTONE | 0% |  | Submit final thesis

## 📊 Metrics
Research Metrics Tracker — ML+LLM Campus SIEM Thesis
Metric | คำอธิบาย | วิธีวัด / Tool | Target | ผลจริง | สถานะ | หมายเหตุ
M1a Precision / F1 | ML detection quality (per-model + ensemble) | scikit-learn classification_report + per-attack-type breakdown | F1 ≥ 0.85 · AUC-ROC ≥ 0.90 (ensemble ≥ best single model) |  | TODO | วัดทั้ง Isolation Forest, AE, RF และ Ensemble
M1b MTTD | Mean Time to Detect (inject→detect seconds) | t_start=inject timestamp t_detect=ensemble flag time MTTD = t_detect − t_start | MTTD ≤ 30s (ลดลง ≥30% vs baseline) |  | TODO | วัดใน simulated environment
M_RAG Retrieval | RAG retrieval quality (OpenCTI STIX chunks) | precision@3 = relevant_chunks / 3 test set: 100 queries × attack types [RAGIntel · PeerJ CS 2025] | precision@3 ≥ 0.80 |  | TODO | isolate retrieval error จาก LLM generation error
M2 Faithfulness | LLM explanation accuracy vs OpenCTI RAG context | RAGAS framework faithfulness = 1 − hallucination_rate [Securing RAG · arXiv:2509.20324] | faithfulness ≥ 0.85 |  | TODO | วัดด้วย GPT-4 as judge หรือ NLI model
M3 Expert Rating | Thai utility score analyst อ่าน explanation แล้วให้คะแนน | 5-point Likert scale 5 experts · 20 samples each ICC for inter-rater reliability | mean ≥ 4.0 / 5.0 ICC ≥ 0.70 |  | TODO | ต้องหาผู้เชี่ยวชาญ security 5 คน
M4 Triage Time | Analyst triage time reduction (A/B test: Group A vs B) | stopwatch per alert · blinded · ≥15 analysts t-test (p<0.05) + Cohen's d [Autonomous IR · arXiv:2508.10677] | % reduction ≥ 30% p < 0.05 · Cohen's d ≥ 0.5 (medium) |  | TODO | Group A=raw ML alert · Group B=LLM output

## 📚 References
แหล่งอ้างอิง 2025–2026 — Thesis ML+LLM Campus SIEM
# | Title / Authors | Venue / DOI | ปี | ใช้อ้างใน | ประเด็นหลัก
1 | RAGIntel: Enhancing CTI with RAG (Alhuzali et al.) | PeerJ Computer Science doi:10.7717/peerj-cs.3371 | 2025 | M_RAG · ChromaDB RAG pipeline | Hybrid retrieval (dense+sparse+rerank) ให้ผลดีกว่า cosine เดียว สำหรับ CTI threat intelligence
2 | Autonomous Incident Response: LLM+CTI RAG (arXiv:2508.10677) | arXiv · Aug 2025 | 2025 | LLM pipeline · M3 evaluation | OpenCTI เป็น RAG source สำหรับ LLM alert analysis eval ด้วย LLM-as-judge + expert validation
3 | CyberRAG: Agentic RAG + Ensemble for SIEM (arXiv:2507.02424) | arXiv · Jul 2025 | 2025 | Ensemble Fusion Layer | Agentic ensemble design ที่ calibrate weight per attack type ได้ accuracy >94% บน multi-class detection
4 | SHIELD: RAG+CoT LLM Alert Analysis (arXiv:2507.10873) | arXiv · Jul 2025 | 2025 | Qwen3.5 prompt design | Chain-of-thought prompting + RAG context ลด hallucination rate ใน security alert explanation
5 | LLM CTI Vulnerabilities: Spurious Correlation (arXiv:2509.23573) | arXiv · Sep 2025 | 2025 | ข้อควรระวัง RAG design | RAG ที่ใช้ CTI เจอ spurious correlation และ contradictory knowledge ต้องมี confidence threshold filter
6 | Securing RAG: Faithfulness + Poisoning (arXiv:2509.20324) | arXiv · Sep 2025 | 2025 | M2 Faithfulness metric | นิยาม faithfulness = 1 − hallucination_rate RAG เพิ่ม attack surface: data poisoning + membership inference
7 | RAG Adversarial Attack on LLM NIDS (arXiv:2511.06212) | arXiv · Nov 2025 | 2025 | Security consideration | RAG-based NIDS เสี่ยงต่อ adversarial perturbation ต้องมี input validation layer
8 | LLMs for SOC: Comprehensive Survey 2021–2025 (arXiv:2509.10858) | arXiv · Sep 2025 | 2025 | Literature review บทที่ 2 | Survey งาน LLM ใน SOC ครอบคลุม 2021–2025 สรุป gap ที่ยังไม่มีงานไทยทำ campus network
9 | CTIgor MCP: OpenCTI as RAG via pycti (malware.re · Jul 2025) | https://malware.re/ctigo-mcp · Jul 2025 | 2025 | enrich.py implementation | OpenCTI GraphQL API → pycti → text chunk สนับสนุน OpenCTI เป็น single source of truth สำหรับ RAG
10 | OpenCTI STIX 2.1 + MSSP Maturation (Filigran · Aug 2025) | Filigran Blog · Aug 2025 | 2025 | OpenCTI architecture | OpenCTI STIX 2.x graph เป็น superset ของ MISP+OTX+MITRE รองรับ MSSP multi-tenant deployment

## 🚀 Quick Start
Quick Start — ทำวันนี้โดยไม่ต้องรองบ
# | คำสั่ง / งาน | เวลาที่ใช้ | เป้าหมาย
1 | ดาวน์โหลด LM Studio จาก lmstudio.ai แล้วติดตั้งบน Mac Mini M4 Pro | 30 นาที | LM Studio พร้อมใช้
2 | ดาวน์โหลด Qwen3.5-35B-A3B model ใน LM Studio (ประมาณ 23 GB) | 1–2 ชั่วโมง | Model load ได้ในหน้าต่าง LM Studio
3 | เปิด Local Server ใน LM Studio → ทดสอบ curl localhost:1234/v1/chat/completions | 15 นาที | ได้ response JSON จาก Qwen3.5
4 | clone repo: docker-compose.yml สำหรับ Graylog + OpenSearch + OpenCTI | 20 นาที | docker ps แสดง 5 containers running
5 | เปิด PA-5220 Syslog forwarding → localhost:514 (ถ้ายังไม่ได้ขอ ทดสอบด้วย logger command) | 30 นาที | Graylog รับ log แรกได้
6 | เปิด OpenCTI :8082 → สร้าง API token → ทดสอบ GraphQL query | 20 นาที | ได้ indicator list จาก OpenCTI
7 | pip install chromadb pycti → รัน script ingest STIX จาก OpenCTI → ChromaDB | 1 ชั่วโมง | ChromaDB มี TI context indexed
8 | รัน end-to-end: PA log → Graylog → alert → ChromaDB RAG → Qwen3.5 → Thai output | 2 ชั่วโมง | PoC ครบ pipeline พร้อม demo อาจารย์
💡 PoC ทั้งหมดรันบน Mac Mini M4 Pro ฟรี ไม่ต้องรองบ ไม่ต้องขอ VM จากสำนักคอมฯ ก่อน